## 工时明细
XiAiPet 宠物烘焙 - 开发费用工时统计表（完整补充版）
统计口径：从需求开始开发到6.10准上线状态 | 统计口径：从 Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 开始，纳入 xiaipet 工作区后续产品开发、迁移、修复和验证；不纳入本次费用表生成会话。 | 统计口径：从 Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 开始，纳入 xiaipet 工作区后续产品开发、迁移、修复和验证；不纳入本次费用表生成会话。 | 统计口径：从 Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 开始，纳入 xiaipet 工作区后续产品开发、迁移、修复和验证；不纳入本次费用表生成会话。 | 统计口径：从 Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 开始，纳入 xiaipet 工作区后续产品开发、迁移、修复和验证；不纳入本次费用表生成会话。 | 统计口径：从 Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 开始，纳入 xiaipet 工作区后续产品开发、迁移、修复和验证；不纳入本次费用表生成会话。 | 统计口径：从 Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 开始，纳入 xiaipet 工作区后续产品开发、迁移、修复和验证；不纳入本次费用表生成会话。 | 统计口径：从 Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 开始，纳入 xiaipet 工作区后续产品开发、迁移、修复和验证；不纳入本次费用表生成会话。 | 费用统计 | 费用统计
[8 empty] | 工时单价 | 65
开始时间 | 结束时间 | 工作内容 | 工作类型 | 来源会话ID | 工作包/阶段 | 开发工时 | 小计费用 | 总开发工时 | 832
2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 07:02 | Phase 2 验收推进与 Phase 3/4 工作流衔接：核对商品发现链路状态，进入购物车、个人中心、地址和宠物资料开发阶段。 | 讨论需求 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Phase 2 验收 / Phase 3-4 启动 | 3 | 195 | 开发费用合计 | 54080
2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 07:02 | 购物车与规格选择设计：定义 cart row 身份、规格切换、库存上限、跨页面数量同步、结算入口边界。 | 设计 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Phase 3 Cart State | 6 | 390 | 来源会话数 | 127
2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 07:02 | 购物车状态中心开发：共享 cart service、列表/搜索/详情加购、规格弹层、购物车页选中/清空/删除、结算占位路由。 | 开发 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Phase 3 Cart State | 24 | 1560 | 计费明细行数 | 75
2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 07:02 | 购物车链路验证：cart service、discovery-cart、页面路由、规格切换与库存约束测试。 | 测试 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Phase 3 Cart State | 7 | 455 | 起始会话 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118
2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 07:02 | 个人中心与订单前上下文设计：资料、手机号绑定、同城/快递地址、宠物资料、余额流水、结算选择契约。 | 设计 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Phase 4 Account/Pets/Address | 7 | 455
2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 07:02 | 个人中心、地址、宠物与余额页面开发：profile hub/detail、address list/form、pet list/form、balance ledger、checkout 回填链路。 | 开发 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Phase 4 Account/Pets/Address | 28 | 1820 | 工作类型 | 工时
2026-04-16 22:55 | 2026-04-17 07:02 | 个人中心上下文验证：profile/address/pet/balance 服务测试、页面测试、结算选择回归。 | 测试 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Phase 4 Account/Pets/Address | 8 | 520 | 讨论需求 | 34
2026-04-17 07:01 | 2026-04-17 10:48 | Phase 5 结算闭环需求确认：三种履约方式、预约时间、地址/电话/宠物/备注、支付后订单闭环。 | 讨论需求 | 019d9887-8166-70d3-be53-16d020d7ed1c | Phase 5 Checkout/Payment/Orders | 3 | 195 | 设计 | 126
2026-04-17 07:01 | 2026-04-17 10:48 | 结算、支付与订单设计：配送费、订单快照、余额/微信支付边界、支付确认、订单列表/详情模型。 | 设计 | 019d9887-8166-70d3-be53-16d020d7ed1c | Phase 5 Checkout/Payment/Orders | 8 | 520 | 开发 | 517
2026-04-17 07:01 | 2026-04-17 10:48 | 结算支付订单开发：checkout 服务和页面、订单提交、createOrder/createPayment/confirmPayment、orders/order-detail 页面、持久化订单与余额支付事务骨架。 | 开发 | 019d9887-8166-70d3-be53-16d020d7ed1c | Phase 5 Checkout/Payment/Orders | 32 | 2080 | 测试 | 155
2026-04-17 07:01 | 2026-04-17 10:48 | 结算订单验证：共享定价/订单类型、客户小程序、云函数订单与支付测试，typecheck/build。 | 测试 | 019d9887-8166-70d3-be53-16d020d7ed1c | Phase 5 Checkout/Payment/Orders | 10 | 650
2026-04-17 10:47 | 2026-04-17 22:20 | Phase 6 商户端运营范围讨论：订单、品类/商品、用户余额、运行时配置、商户工作台和权限边界。 | 讨论需求 | 019d9956-433e-7e30-bb88-dab3a1de6b02 | Phase 6 讨论与规划 | 6 | 390
2026-04-17 15:08 | 2026-04-17 22:20 | Phase 6 研究与 UI 契约：微信内轻量工作台、订单列表/详情、商品三步编辑、用户余额抽屉、分区运营配置、按钮文案与首页焦点修正。 | 设计 | 019d9a45-03de-7d40-ab04-d44a23eb5d60 | Phase 6 UI/UX Spec | 14 | 910
2026-04-17 15:35 | 2026-04-17 22:20 | 商户端共享契约开发：履约状态、手工结算审计、品类/商品 schema、组合定价、用户搜索/余额调整、运行时配置固定分区。 | 开发 | 019d9a5d-ee70-7321-9da1-a05bf0c994af | Phase 6 Shared Contracts | 24 | 1560
2026-04-17 15:35 | 2026-04-17 22:20 | 商户端后端接口开发：merchant orders、order detail/status、category/product CRUD、user search/balance adjust、runtime config handlers、索引和安全规则。 | 开发 | 019d9bc2-3b83-7fb1-b812-673dd9ffb66e | Phase 6 Backend Functions | 34 | 2210
2026-04-17 15:35 | 2026-04-18 06:20 | 商户端前端页面开发：订单列表/详情、品类管理、商品列表/三步编辑、用户搜索/详情、运行时配置、工作台入口和路由注册。 | 开发 | 019d9bc2-3b9d-7253-8a4b-d6da1f744cd7 | Phase 6 Merchant Miniapp UI | 42 | 2730
2026-04-17 15:35 | 2026-04-18 06:20 | 用户端运行时配置与余额展示接入：home banner、checkout 店铺/提示/配送说明、余额流水标准化文案。 | 开发 | 019d9bc2-3bbf-7431-a7c7-2bdb68f60870 | Phase 6 Customer Runtime Wiring | 12 | 780
2026-04-17 15:28 | 2026-04-17 22:38 | Phase 6 覆盖校验与修订：UI spec 校验、计划拆分、覆盖性验证、最终验收、图片持久化和路由校验。 | 测试 | 019d9a57-4c5a-7990-8aee-e9d4e2c48516 | Phase 6 Review/Verification | 18 | 1170
2026-04-19 14:42 | 2026-04-20 15:34 | 小程序视觉与导航优化设计：首页四按钮云图片展示、凸起订单 tabbar、page-nav-bar 透明异常、导航迁移检查。 | 设计 | 019da47a-0c35-7552-9acb-8de54718b126 | Miniapp UI polish | 4 | 260
2026-04-19 14:42 | 2026-04-20 15:34 | 小程序视觉与导航优化开发：替换首页入口图片引用、调整订单页 tabbar 样式、修复导航栏透明显示与页面适配。 | 开发 | 019da4c3-0399-7551-8fea-a15ece1244c5 | Miniapp UI polish | 12 | 780
2026-04-19 14:42 | 2026-04-20 15:34 | 小程序视觉导航验证：页面结构检查、样式回归、导航迁移检查。 | 测试 | 019da9d0-2824-7501-86e2-2463b318c8d2 | Miniapp UI polish | 4 | 260
2026-04-21 09:55 | 2026-04-21 18:20 | 购物车规格切换和页面重构需求复核：修正规格切换、库存合并、稳定重排、滑删和页面布局质量问题。 | 讨论需求 | 019dadbf-a31b-7e20-858d-e530774d11f6 | Cart hardening | 2 | 130
2026-04-21 09:55 | 2026-04-21 18:20 | 购物车稳定性修复设计：row reconciliation、stale-stock 防护、服务层质量复核和页面重构方案。 | 设计 | 019daf45-397e-7f62-97d0-99a21e866f1d | Cart hardening | 5 | 325
2026-04-21 09:55 | 2026-04-21 18:20 | 购物车规格切换与页面重构开发：修复规格更新、库存合并、购物车行重排、滑删、页面 WXML/WXSS。 | 开发 | 019daf53-d476-7cc3-8fd8-be1e7a6145cd | Cart hardening | 18 | 1170
2026-04-21 09:55 | 2026-04-21 18:20 | 购物车稳定性回归：多轮 code review、spec compliance、页面质量复查和测试补充。 | 测试 | 019daf89-4f7e-7db3-9bbf-4a0fc8ab7658 | Cart hardening | 9 | 585
2026-05-05 09:58 | 2026-05-05 09:59 | 商户端小票打印方案确认：订单快照生成小票、BLE 本地打印、打印结果审计、失败不回滚订单状态。 | 讨论需求 | 019df5db-6eef-7573-9312-58c4965d872f | Receipt printing | 2 | 130
2026-05-05 09:58 | 2026-05-05 09:59 | 小票打印技术设计：后端生成 receipt job/base64 chunks，商户端本地绑定 BLE 打印机，订单详情触发打印/重打。 | 设计 | 019df5db-6eef-7573-9312-58c4965d872f | Receipt printing | 5 | 325
2026-05-05 09:58 | 2026-05-05 09:59 | 小票打印开发：prepareOrderReceiptPrint、recordOrderReceiptPrintResult、打印审计、printer service、打印机设置页、订单详情打印动作。 | 开发 | 019df5db-6eef-7573-9312-58c4965d872f | Receipt printing | 22 | 1430
2026-05-05 09:58 | 2026-05-05 09:59 | 小票打印验证：共享 schema、云函数、BLE 写入队列、订单详情打印入口和审计时间线检查。 | 测试 | 019df5db-6eef-7573-9312-58c4965d872f | Receipt printing | 6 | 390
2026-05-08 19:55 | 2026-05-08 19:55 | 余额流水页面优化：调整用户侧余额流水展示、商户调整文案与账本体验。 | 开发 | 019e0771-6e1a-7b20-9964-6bc9cd58891b | Balance ledger polish | 5 | 325
2026-05-08 19:55 | 2026-05-08 19:55 | 余额流水页面验证：余额 service/page 文案和回归检查。 | 测试 | 019e0771-6e1a-7b20-9964-6bc9cd58891b | Balance ledger polish | 2 | 130
2026-05-10 16:12 | 2026-05-10 19:45 | 商户身份、CloudBase 环境与云函数上传问题排查：登录 gate、环境配置、上传入口与打包错误。 | 讨论需求 | 019e10f1-d43b-7c41-8061-85ab35a84b92 | CloudBase login/deploy fixes | 2 | 130
2026-05-10 16:12 | 2026-05-10 19:45 | 商户身份与上传链路修复：merchant gate 同步、CloudBase env、云函数上传入口、打包配置。 | 开发 | 019e10f9-6f16-7cc3-8fa3-0584e6f521f7 | CloudBase login/deploy fixes | 10 | 650
2026-05-10 16:12 | 2026-05-10 19:45 | 商户身份与云函数上传验证：运行时登录、环境变量、上传命令和入口文件检查。 | 测试 | 019e11a9-134b-7dd2-9d86-a733395b7c0c | CloudBase login/deploy fixes | 4 | 260
2026-05-11 12:55 | 2026-05-12 09:00 | 后端迁移需求讨论：确认从 CloudBase 云函数迁移到阿里云 ECS/RDS/OSS，保持双端小程序功能不变。 | 讨论需求 | 019e1563-f539-7ab3-8b93-b4de77905936 | Backend migration planning | 5 | 325
2026-05-11 12:55 | 2026-05-12 09:00 | 后端迁移总体设计：Fastify、Prisma、MySQL、OSS、Docker Compose、ECS 部署、阶段路线与回滚边界。 | 设计 | 019e1563-f539-7ab3-8b93-b4de77905936 | Backend migration planning | 12 | 780
2026-05-11 12:55 | 2026-05-12 09:00 | 迁移规划文档与 GSD 路线落地：v1.1 需求、路线图、状态、迁移研究和执行计划。 | 开发 | 019e1563-f539-7ab3-8b93-b4de77905936 | Backend migration planning | 8 | 520
2026-05-12 09:00 | 2026-05-12 16:30 | Phase 7 Node API 基座设计：统一 API 目录、配置/健康检查/错误日志、Docker Compose、ECS 部署 runbook。 | 设计 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 7 API foundation | 6 | 390
2026-05-12 09:00 | 2026-05-12 16:30 | Phase 7 Node API 基座开发：Fastify scaffold、config/env、health/error/logging、Docker runtime、部署文档与 baseline verification。 | 开发 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 7 API foundation | 22 | 1430
2026-05-12 09:00 | 2026-05-12 16:30 | Phase 7 API 基座验证：health、配置校验、Docker Compose、本地启动和基线测试。 | 测试 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 7 API foundation | 7 | 455
2026-05-12 16:30 | 2026-05-12 17:00 | Phase 8 MySQL 数据模型设计：Prisma schema、RDS 配置、种子数据、repository/transaction、CloudBase 可选导入。 | 设计 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 8 MySQL migration | 7 | 455
2026-05-12 16:30 | 2026-05-12 17:00 | Phase 8 数据层开发：Prisma 模型、本地 MySQL、seed pipeline、repository、transaction layer、CloudBase import/verification、RDS 文档。 | 开发 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 8 MySQL migration | 26 | 1690
2026-05-12 16:30 | 2026-05-12 17:00 | Phase 8 数据层验证：Prisma、seed、repository transaction、import dry-run、RDS checklist。 | 测试 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 8 MySQL migration | 8 | 520
2026-05-12 17:00 | 2026-05-12 17:28 | Phase 9 HTTP API parity 设计：auth/customer/merchant/order/payment/catalog/runtime/receipt API 等价替换 Cloud Functions。 | 设计 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 9 HTTP API parity | 9 | 585
2026-05-12 17:00 | 2026-05-12 17:28 | Phase 9 HTTP API 开发：用户身份、商品/配置、订单支付、商户订单、商品用户余额配置、小票打印接口。 | 开发 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 9 HTTP API parity | 42 | 2730
2026-05-12 17:00 | 2026-05-12 17:28 | Phase 9 API parity 验证：接口测试、权限边界、订单支付、商户管理和小票 parity 检查。 | 测试 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Phase 9 HTTP API parity | 13 | 845
2026-05-12 15:28 | 2026-05-12 16:12 | Phase 10 小程序 API client 迁移设计：双端从 wx.cloud.callFunction 切换到统一 HTTP client/config/auth/session。 | 设计 | 019e1b16-7d8a-7213-a3f4-d54b4b617f02 | Phase 10 Miniapp API migration | 8 | 520
2026-05-12 15:28 | 2026-05-12 16:12 | Phase 10 客户端服务迁移：bootstrap/catalog/runtime、checkout/payment/orders 服务接入统一 API client。 | 开发 | 019e1b16-7d8a-7213-a3f4-d54b4b617f02 | Phase 10 Customer API migration | 22 | 1430
2026-05-12 15:28 | 2026-05-12 16:12 | Phase 10 商户端服务迁移：access/order/catalog/user/runtime/printer 服务接入统一 API client，清理 CloudBase 依赖。 | 开发 | 019e1b2f-93c5-7ec2-b480-92b72d87d73f | Phase 10 Merchant API migration | 24 | 1560
2026-05-12 15:28 | 2026-05-12 16:12 | Phase 10 迁移验证：双端 API config、服务测试、CloudBase 调用清理、typecheck/build。 | 测试 | 019e1b3e-9e9c-76a0-8b5f-273197993d5f | Phase 10 Miniapp API migration | 10 | 650
2026-05-12 16:12 | 2026-05-12 16:30 | Phase 11 OSS 资产迁移设计：CloudBase fileId 到 OSS key/url 的存储、上传、迁移和前端展示兼容。 | 设计 | 019e1b3e-9e9c-76a0-8b5f-273197993d5f | Phase 11 OSS asset migration | 6 | 390
2026-05-12 16:12 | 2026-05-12 16:30 | Phase 11 OSS 资产迁移开发：API 上传签名/落库、商品/Banner 图片服务、小程序上传流、迁移脚本和兼容读取。 | 开发 | 019e1b3e-9e9c-76a0-8b5f-273197993d5f | Phase 11 OSS asset migration | 24 | 1560
2026-05-12 16:12 | 2026-05-12 16:30 | Phase 11 资产迁移验证：上传、读取、迁移脚本、前端预览、CloudBase 图片兼容回归。 | 测试 | 019e1b3e-9e9c-76a0-8b5f-273197993d5f | Phase 11 OSS asset migration | 8 | 520
2026-05-12 15:28 | 2026-05-12 17:08 | Phase 12 生产切换设计：ECS/Nginx/HTTPS、微信合法域名、生产安全、冒烟验证、回滚与 CloudBase 退役闸门。 | 设计 | 019e1b16-7d8a-7213-a3f4-d54b4b617f02 | Phase 12 Cutover/security | 8 | 520
2026-05-12 15:28 | 2026-05-12 17:08 | Phase 12 生产切换准备开发：部署配置、诊断安全加固、本地 ECS/RDS/OSS smoke checklist、客户/商户关键流程回归清单。 | 开发 | 019e1b16-c30c-7201-8989-38ee80a790bd | Phase 12 Cutover/security | 18 | 1170
2026-05-12 15:28 | 2026-05-12 17:08 | Phase 12 安全与回归验证：安全 review、多轮 re-review、生产 cutover goal 验证、CloudBase retirement gate。 | 测试 | 019e1b71-bf12-7502-bbcf-2c4932ea74f1 | Phase 12 Cutover/security | 12 | 780
2026-05-13 09:26 | 2026-05-13 19:13 | 登录、Docker 与空 JSON 请求问题排查：小程序登录、API Docker module resolution、空 body 请求、商户登录方式调整。 | 讨论需求 | 019e1ef1-86df-7b32-9562-e1ea288b0e52 | Login/API runtime fixes | 3 | 195
2026-05-13 09:26 | 2026-05-13 19:13 | 双端登录与商户账号密码登录设计：session/token、API 空 body、商户 access gate、暖色登录 UI。 | 设计 | 019e1f43-a733-7443-97b6-690e40c1577a | Login/API runtime fixes | 6 | 390
2026-05-13 09:26 | 2026-05-13 19:13 | 登录与商户 access gate 开发：修复登录报错、Docker runtime、配置小程序登录、账号密码登录、access gate 重构和暖色样式。 | 开发 | 019e1fea-5cbf-7111-9054-81f13b7f4eff | Login/API runtime fixes | 22 | 1430
2026-05-13 09:26 | 2026-05-13 19:13 | 登录链路验证：双端登录改动、Docker runtime、empty JSON body、商户 access gate 多轮 code review 与运行时检查。 | 测试 | 019e2106-7935-7ac1-a20e-350c5df42f53 | Login/API runtime fixes | 10 | 650
2026-05-13 15:52 | 2026-05-16 11:28 | 商户工作台与商品管理需求确认：排查卡片跳转是否未开发，确认商品删除能力和用户端品类展示问题。 | 讨论需求 | 019e2052-bf35-7313-a496-628d8f60da3b | Merchant/category follow-up | 2 | 130
2026-05-13 15:52 | 2026-05-16 11:28 | 商品删除与品类展示设计：左滑删除、确认弹窗、DELETE 接口、用户端读取商户配置品类、订单宠物快照。 | 设计 | 019e2052-bf35-7313-a496-628d8f60da3b | Merchant/category follow-up | 4 | 260
2026-05-13 15:52 | 2026-05-16 11:28 | 商户商品删除与用户端品类开发：商品删除链路、catalog-admin/API route/repository、用户端品类可见、订单宠物快照和商户订单详情展示。 | 开发 | 019e2e8c-b12a-7031-b1b2-d6b64f317f58 | Merchant/category follow-up | 16 | 1040
2026-05-13 15:52 | 2026-05-16 11:28 | 商品删除与品类链路验证：商户 service/page layout、API service、客户订单提交、商户订单服务、typecheck/build。 | 测试 | 019e2e8e-274c-7b20-b63b-0898eb76f6cc | Merchant/category follow-up | 6 | 390
2026-06-01 09:44 | 2026-06-02 11:19 | 新建并同步快递地址需求评估：讨论同城地址保存后复制快递地址、关联关系和后续修改边界。 | 讨论需求 | 019e80da-a41c-7792-97da-8a648a564fc6 | Address UX | 3 | 195
2026-06-01 09:44 | 2026-06-02 11:19 | 地址同步与地图选址设计：无关联复制、同城/快递字段差异、wx.chooseLocation 重选、经纬度持久化。 | 设计 | 019e80da-a41c-7792-97da-8a648a564fc6 | Address UX | 4 | 260
2026-06-02 11:20 | 2026-06-02 11:26 | 地址地图链路开发：移除自建 location-picker fallback，重选始终走 wx.chooseLocation，带入已有经纬度。 | 开发 | 019e8658-7bf9-7691-9e7f-49619d98215f | Address UX | 5 | 325
2026-06-02 11:20 | 2026-06-02 11:26 | 地址地图链路验证：客户地址表单测试、权限配置、API 持久化字段和小程序 typecheck/build。 | 测试 | 019e8658-7bf9-7691-9e7f-49619d98215f | Address UX | 2 | 130
2026-06-02 14:50 | 2026-06-02 17:39 | 500+ 商品列表性能需求讨论：分页、图片/OSS 请求成本、商户端和用户端首屏加载压力。 | 讨论需求 | 019e8719-27d5-75e3-be5f-988240a72d4c | Catalog performance | 2 | 130
2026-06-02 14:50 | 2026-06-02 17:39 | 商品列表性能设计：summary contract、分页后端、履约方式过滤、缓存和详情流一致性。 | 设计 | 019e8719-27d5-75e3-be5f-988240a72d4c | Catalog performance | 7 | 455
2026-06-02 14:50 | 2026-06-02 17:39 | 商品列表性能开发：catalog summary contracts、分页后端、catalog service stores、按履约方式过滤和空品类修复。 | 开发 | 019e876d-da64-7300-b684-7ddb2b6a231b | Catalog performance | 18 | 1170
2026-06-02 14:50 | 2026-06-02 17:39 | 商品列表性能验证：多轮 spec/code review、pagination tests、catalog service contract、typecheck/build。 | 测试 | 019e878f-3830-72e2-8bac-f8787a2ef001 | Catalog performance | 8 | 520
2026-06-09 13:48 | 2026-06-09 17:05 | 商品删除 500 与品类数量不一致排查：规格字段、列表 summary、linkedProductCount 与分页统计口径。 | 讨论需求 | 019eaaec-7313-7322-b3c6-eaf6ce7cbd15 | Recent bug fixes | 1 | 65
2026-06-09 13:48 | 2026-06-09 17:05 | 商品规格与品类数量修复开发：API 列表返回 specs、首次规格弹层数据、品类页使用后端 linkedProductCount。 | 开发 | 019eaaec-7313-7322-b3c6-eaf6ce7cbd15 | Recent bug fixes | 7 | 455
2026-06-09 13:48 | 2026-06-09 17:05 | 商品规格与品类数量验证：API catalog/routes、客户 catalog service、后端统计 28/分页 20 回归、typecheck/build。 | 测试 | 019eab9a-c2a3-79f2-b265-083b64491662 | Recent bug fixes | 3 | 195

## 费用汇总
XiAiPet 宠物烘焙 - 开发费用汇总
项目 | XiAiPet 宠物烘焙 |  | 工作类型 | 工时 | 占比
统计来源 | Codex session 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 起的 xiaipet 会话 + .planning 阶段摘要 |  | 讨论需求 | 34 | 4.087%
统计期间 | 2026-04-16 至 2026-06-09 |  | 设计 | 126 | 15.14%
工时单价 | 65 |  | 开发 | 517 | 62.14%
总开发工时 | 832 |  | 测试 | 155 | 18.63%
开发费用合计 | 54080
来源会话数 | 127
计费说明 | 排除本次费用表生成会话
费用说明 | 费用说明 | 费用说明 | 费用说明 | 费用说明 | 费用说明
按照正常工价为150元/小时，给朋友做项目按照65元/小时前端 75元/小时后端，所有工作内容能落档的会被统计。目前只按照65元前端价格进行统计。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。
本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。
本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。
本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。
本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。 | 本表将密集的子会话、review 会话和阶段执行结果合并为可向甲方说明的工作包。右侧总工时和费用均由明细自动汇总；如需调整单价，修改“工时明细”K3 即可自动重算。

## 会话来源
会话来源
从起始 session 开始筛选 工作可以落档有迹可循的工作记录。 | 从起始 session 开始筛选 cwd 为 xiaipet 的本地 Codex 会话；“是否计费来源”用于排除本次费用表生成会话。 | 从起始 session 开始筛选 cwd 为 xiaipet 的本地 Codex 会话；“是否计费来源”用于排除本次费用表生成会话。 | 从起始 session 开始筛选 cwd 为 xiaipet 的本地 Codex 会话；“是否计费来源”用于排除本次费用表生成会话。 | 从起始 session 开始筛选 cwd 为 xiaipet 的本地 Codex 会话；“是否计费来源”用于排除本次费用表生成会话。
会话时间 | 会话ID | 线程标题 | 是否计费来源 | 本地日志
2026-04-16 22:55 | 019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118 | Advance GSD workflow / phase3 4 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/16/rollout-2026-04-16T22-55-58-019d96ca-adcb-7981-9525-eb33739d8118.jsonl
2026-04-17 07:01 | 019d9887-8166-70d3-be53-16d020d7ed1c | 继续推进 phase 5 实施任务'} / phase 5 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T07-01-50-019d9887-8166-70d3-be53-16d020d7ed1c.jsonl
2026-04-17 10:47 | 019d9956-433e-7e30-bb88-dab3a1de6b02 | Discuss phase 6 batch / phase 6 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T10-47-40-019d9956-433e-7e30-bb88-dab3a1de6b02.jsonl
2026-04-17 15:08 | 019d9a45-03de-7d40-ab04-d44a23eb5d60 | Research phase 6 planning | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-08-27-019d9a45-03de-7d40-ab04-d44a23eb5d60.jsonl
2026-04-17 15:22 | 019d9a52-537d-7600-9a39-256b7eb144a4 | 创建第6阶段商户运营与运行配置UI设计契约 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-22-59-019d9a52-537d-7600-9a39-256b7eb144a4.jsonl
2026-04-17 15:28 | 019d9a57-4c5a-7990-8aee-e9d4e2c48516 | Validate Phase 6 UI spec | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-28-25-019d9a57-4c5a-7990-8aee-e9d4e2c48516.jsonl
2026-04-17 15:30 | 019d9a59-2657-7f62-bb6d-6bba200f128c | 修正 UI-SPEC 按钮文案与首页焦点 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-30-27-019d9a59-2657-7f62-bb6d-6bba200f128c.jsonl
2026-04-17 15:32 | 019d9a5a-a135-7362-ac12-fb4817adca4c | Validate phase 6 UI spec | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-32-04-019d9a5a-a135-7362-ac12-fb4817adca4c.jsonl
2026-04-17 15:35 | 019d9a5d-ee70-7321-9da1-a05bf0c994af | Execute phase 06 plans | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-35-40-019d9a5d-ee70-7321-9da1-a05bf0c994af.jsonl
2026-04-17 15:45 | 019d9a67-1850-7970-b796-5369f0d824b6 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-45-40-019d9a67-1850-7970-b796-5369f0d824b6.jsonl
2026-04-17 15:51 | 019d9a6c-92d3-7ae3-96bc-4cd2d6b0e433 | 拆分Phase 06计划修复阻塞项回归 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T15-51-39-019d9a6c-92d3-7ae3-96bc-4cd2d6b0e433.jsonl
2026-04-17 16:08 | 019d9a7c-1c42-79c1-8e52-e090e547d0ed | 验证商户端06阶段修复情况'}'}}## | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T16-08-38-019d9a7c-1c42-79c1-8e52-e090e547d0ed.jsonl
2026-04-17 16:14 | 019d9a81-ef53-7021-ae54-048875f4cb2b | Update phase 06 plans | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T16-14-59-019d9a81-ef53-7021-ae54-048875f4cb2b.jsonl
2026-04-17 16:20 | 019d9a87-0628-7da0-9037-6a5be1853125 | Verify phase 06 coverage | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T16-20-33-019d9a87-0628-7da0-9037-6a5be1853125.jsonl
2026-04-17 16:27 | 019d9a8d-d1fa-7ef1-b5e2-bcb2a8c13fcf | 补充Phase 06商户余额调整规范化展示 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T16-27-58-019d9a8d-d1fa-7ef1-b5e2-bcb2a8c13fcf.jsonl
2026-04-17 16:32 | 019d9a91-a941-71d1-8e16-b468efd3fd5d | 验证 Phase 06 全部计划通过 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T16-32-10-019d9a91-a941-71d1-8e16-b468efd3fd5d.jsonl
2026-04-17 16:38 | 019d9a97-12fd-76b1-94b7-debc4596f615 | Revise phase 06 plans | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T16-38-05-019d9a97-12fd-76b1-94b7-debc4596f615.jsonl
2026-04-17 21:13 | 019d9b93-273f-7e00-b90f-59056efe6c04 | 核验商户端订单商品用户运营配置最终验收 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T21-13-25-019d9b93-273f-7e00-b90f-59056efe6c04.jsonl
2026-04-17 21:18 | 019d9b97-c92d-7e83-96ef-f42314d9e20f | Add merchant product image flow | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T21-18-29-019d9b97-c92d-7e83-96ef-f42314d9e20f.jsonl
2026-04-17 21:22 | 019d9b9b-af8a-7580-b3da-91c90b2e7c81 | 验证商户端配置与图片持久化15c6d1e6-6e2f-4d4d-b0f0 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T21-22-44-019d9b9b-af8a-7580-b3da-91c90b2e7c81.jsonl
2026-04-17 21:28 | 019d9ba0-b6bd-72b0-bcb2-f729b96a0afb | 修正Phase 06计划对齐修订状态 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T21-28-14-019d9ba0-b6bd-72b0-bcb2-f729b96a0afb.jsonl
2026-04-17 21:32 | 019d9ba4-3f1b-7660-b7c0-734c75f87b80 | 完善商户端运行配置与管理路由校验2ое | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T21-32-05-019d9ba4-3f1b-7660-b7c0-734c75f87b80.jsonl
2026-04-17 22:04 | 019d9bc2-3b83-7fb1-b812-673dd9ffb66e | Execute Phase 06 plan | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T22-04-50-019d9bc2-3b83-7fb1-b812-673dd9ffb66e.jsonl
2026-04-17 22:04 | 019d9bc2-3b9d-7253-8a4b-d6da1f744cd7 | Execute phase 06-02 plan | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T22-04-50-019d9bc2-3b9d-7253-8a4b-d6da1f744cd7.jsonl
2026-04-17 22:04 | 019d9bc2-3bbf-7431-a7c7-2bdb68f60870 | Execute phase 06-03 plan | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T22-04-51-019d9bc2-3bbf-7431-a7c7-2bdb68f60870.jsonl
2026-04-17 22:20 | 019d9bd0-67fe-7ac0-b2e9-2a5c4211ca1c | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/17/rollout-2026-04-17T22-20-19-019d9bd0-67fe-7ac0-b2e9-2a5c4211ca1c.jsonl
2026-04-19 14:42 | 019da47a-0c35-7552-9acb-8de54718b126 | Advance GSD workflow | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/19/rollout-2026-04-19T14-42-35-019da47a-0c35-7552-9acb-8de54718b126.jsonl
2026-04-19 16:02 | 019da4c3-0399-7551-8fea-a15ece1244c5 | 更新首页四按钮为腾讯云图片引用展示方案 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/19/rollout-2026-04-19T16-02-17-019da4c3-0399-7551-8fea-a15ece1244c5.jsonl
2026-04-20 13:52 | 019da972-ffef-7482-84f3-89188d4b1633 | 调整小程序凸起订单页TabBar为无文字样式 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/20/rollout-2026-04-20T13-52-59-019da972-ffef-7482-84f3-89188d4b1633.jsonl
2026-04-20 15:21 | 019da9c4-4f96-77d2-ae6c-4172effd2473 | 修正页面 page-nav-bar 透明显示异常 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/20/rollout-2026-04-20T15-21-48-019da9c4-4f96-77d2-ae6c-4172effd2473.jsonl
2026-04-20 15:34 | 019da9d0-2824-7501-86e2-2463b318c8d2 | Inspect miniapp nav migration | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/20/rollout-2026-04-20T15-34-44-019da9d0-2824-7501-86e2-2463b318c8d2.jsonl
2026-04-21 09:55 | 019dadbf-a31b-7e20-858d-e530774d11f6 | Advance GSD workflow | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T09-55-10-019dadbf-a31b-7e20-858d-e530774d11f6.jsonl
2026-04-21 17:00 | 019daf45-397e-7f62-97d0-99a21e866f1d | Fix cart spec switch flow | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-00-42-019daf45-397e-7f62-97d0-99a21e866f1d.jsonl
2026-04-21 17:04 | 019daf48-6b15-7651-83d6-d5c7782cb58e | Harden cart spec updates | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-04-12-019daf48-6b15-7651-83d6-d5c7782cb58e.jsonl
2026-04-21 17:05 | 019daf49-9490-79f3-b309-dce45f133ba1 | Review cart spec updates | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-05-28-019daf49-9490-79f3-b309-dce45f133ba1.jsonl
2026-04-21 17:09 | 019daf4d-65d9-7cd2-a910-37fbee788045 | Review cart stock merge fix | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-09-38-019daf4d-65d9-7cd2-a910-37fbee788045.jsonl
2026-04-21 17:12 | 019daf50-1a09-7e92-bef7-f225450534e2 | Re-review cart fixes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-12-35-019daf50-1a09-7e92-bef7-f225450534e2.jsonl
2026-04-21 17:14 | 019daf52-29a2-7d02-bdbf-c4f87837aebb | Review cart service quality | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-14-50-019daf52-29a2-7d02-bdbf-c4f87837aebb.jsonl
2026-04-21 17:15 | 019daf53-1111-7802-b950-77c9ab9e7f6c | Review cart stale-stock bug | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-15-49-019daf53-1111-7802-b950-77c9ab9e7f6c.jsonl
2026-04-21 17:16 | 019daf53-d476-7cc3-8fd8-be1e7a6145cd | Implement cart row reconciliation | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-16-39-019daf53-d476-7cc3-8fd8-be1e7a6145cd.jsonl
2026-04-21 17:20 | 019daf57-3b04-7d00-b105-04948c6be7ca | 检查购物车稳定重排与滑删是否符合规格 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-20-22-019daf57-3b04-7d00-b105-04948c6be7ca.jsonl
2026-04-21 17:22 | 019daf59-8d52-79d1-9994-a008b3e53ebb | Review cart reconciliation changes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-22-54-019daf59-8d52-79d1-9994-a008b3e53ebb.jsonl
2026-04-21 17:25 | 019daf5c-4170-7c53-bfb5-5e4198f3953c | Rebuild cart page layout | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-25-52-019daf5c-4170-7c53-bfb5-5e4198f3953c.jsonl
2026-04-21 17:29 | 019daf5f-582a-7df1-8ad9-1845e722b036 | Finish cart markup and styling | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T17-29-14-019daf5f-582a-7df1-8ad9-1845e722b036.jsonl
2026-04-21 18:15 | 019daf89-4f7e-7db3-9bbf-4a0fc8ab7658 | 核查购物车重构实现اً/analysis to=multi_tool | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T18-15-04-019daf89-4f7e-7db3-9bbf-4a0fc8ab7658.jsonl
2026-04-21 18:17 | 019daf8b-2c92-7910-847b-fe5d3af71dc9 | Re-check Task 3 compliance | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T18-17-06-019daf8b-2c92-7910-847b-fe5d3af71dc9.jsonl
2026-04-21 18:18 | 019daf8c-593b-7190-8a78-a2ed1811a4e5 | Recheck Task 3 compliance | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T18-18-23-019daf8c-593b-7190-8a78-a2ed1811a4e5.jsonl
2026-04-21 18:18 | 019daf8c-c0cc-7451-ad4f-79ebe4adcc84 | Review cart page changes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T18-18-50-019daf8c-c0cc-7451-ad4f-79ebe4adcc84.jsonl
2026-04-21 18:20 | 019daf8e-38ad-7c73-9baa-b6a014e8ed21 | Review Task 3 code quality | 是 | ~/.codex/sessions/2026/04/21/rollout-2026-04-21T18-20-26-019daf8e-38ad-7c73-9baa-b6a014e8ed21.jsonl
2026-05-05 09:58 | 019df5db-6eef-7573-9312-58c4965d872f | 完善商户端小票打印方案 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/05/rollout-2026-05-05T09-58-11-019df5db-6eef-7573-9312-58c4965d872f.jsonl
2026-05-05 09:59 | 019df5dc-5317-7d93-98de-2c6f4b4b0719 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/05/rollout-2026-05-05T09-59-10-019df5dc-5317-7d93-98de-2c6f4b4b0719.jsonl
2026-05-08 19:55 | 019e0771-6e1a-7b20-9964-6bc9cd58891b | 优化余额流水页面 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/08/rollout-2026-05-08T19-55-34-019e0771-6e1a-7b20-9964-6bc9cd58891b.jsonl
2026-05-10 16:12 | 019e10f1-d43b-7c41-8061-85ab35a84b92 | 排查商户端身份验证 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/10/rollout-2026-05-10T16-12-24-019e10f1-d43b-7c41-8061-85ab35a84b92.jsonl
2026-05-10 16:20 | 019e10f9-6f16-7cc3-8fa3-0584e6f521f7 | Fix merchant gate sync failure | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/10/rollout-2026-05-10T16-20-42-019e10f9-6f16-7cc3-8fa3-0584e6f521f7.jsonl
2026-05-10 16:48 | 019e1113-28a5-7241-b6ac-08e8b87e80d5 | Fix merchant CloudBase env error | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/10/rollout-2026-05-10T16-48-48-019e1113-28a5-7241-b6ac-08e8b87e80d5.jsonl
2026-05-10 18:27 | 019e116d-3ec3-7902-8d74-83d4f2635482 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/10/rollout-2026-05-10T18-27-12-019e116d-3ec3-7902-8d74-83d4f2635482.jsonl
2026-05-10 19:30 | 019e11a7-8098-7142-9a34-4f2b307ce2b7 | 修复云函数上传错误 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/10/rollout-2026-05-10T19-30-50-019e11a7-8098-7142-9a34-4f2b307ce2b7.jsonl
2026-05-10 19:32 | 019e11a9-134b-7dd2-9d86-a733395b7c0c | 修复云函数上传打包入口 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/10/rollout-2026-05-10T19-32-33-019e11a9-134b-7dd2-9d86-a733395b7c0c.jsonl
2026-05-10 19:45 | 019e11b4-e03e-7623-af7a-ad9b6c9b8c7f | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/10/rollout-2026-05-10T19-45-27-019e11b4-e03e-7623-af7a-ad9b6c9b8c7f.jsonl
2026-05-11 12:55 | 019e1563-f539-7ab3-8b93-b4de77905936 | 规划后端迁移方案 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/11/rollout-2026-05-11T12-55-32-019e1563-f539-7ab3-8b93-b4de77905936.jsonl
2026-05-11 14:05 | 019e15a4-1f95-72a1-ba31-410dc44d10c3 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/11/rollout-2026-05-11T14-05-38-019e15a4-1f95-72a1-ba31-410dc44d10c3.jsonl
2026-05-12 09:00 | 019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609 | Run gsd-next | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T09-00-00-019e19b2-ab6c-76b2-8513-ee6665475609.jsonl
2026-05-12 14:41 | 019e1aeb-228d-7770-aeef-87b2a35a9b34 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T14-41-17-019e1aeb-228d-7770-aeef-87b2a35a9b34.jsonl
2026-05-12 15:28 | 019e1b16-7d8a-7213-a3f4-d54b4b617f02 | Execute plan 12-01 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T15-28-39-019e1b16-7d8a-7213-a3f4-d54b4b617f02.jsonl
2026-05-12 15:28 | 019e1b16-c30c-7201-8989-38ee80a790bd | Execute plan 12-02 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T15-28-57-019e1b16-c30c-7201-8989-38ee80a790bd.jsonl
2026-05-12 15:56 | 019e1b2f-93c5-7ec2-b480-92b72d87d73f | Execute plan 12-03 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T15-56-03-019e1b2f-93c5-7ec2-b480-92b72d87d73f.jsonl
2026-05-12 15:56 | 019e1b2f-f452-7322-b03b-8c2fdd6f558c | Execute plan 12-04 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T15-56-28-019e1b2f-f452-7322-b03b-8c2fdd6f558c.jsonl
2026-05-12 16:12 | 019e1b3e-9e9c-76a0-8b5f-273197993d5f | Execute 12-05 plan | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T16-12-29-019e1b3e-9e9c-76a0-8b5f-273197993d5f.jsonl
2026-05-12 16:30 | 019e1b4e-cf1c-77a0-971c-0727b886715e | Review Phase 12 files | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T16-30-10-019e1b4e-cf1c-77a0-971c-0727b886715e.jsonl
2026-05-12 16:51 | 019e1b62-3a1a-7ae1-92d4-39dc22babc9d | Update Phase 12 security review | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T16-51-22-019e1b62-3a1a-7ae1-92d4-39dc22babc9d.jsonl
2026-05-12 17:00 | 019e1b6a-da2d-7593-a5fb-3ed90b26e199 | Re-review phase 12 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T17-00-48-019e1b6a-da2d-7593-a5fb-3ed90b26e199.jsonl
2026-05-12 17:08 | 019e1b71-bf12-7502-bbcf-2c4932ea74f1 | Verify phase 12 goal | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/12/rollout-2026-05-12T17-08-19-019e1b71-bf12-7502-bbcf-2c4932ea74f1.jsonl
2026-05-13 09:26 | 019e1ef1-86df-7b32-9562-e1ea288b0e52 | 修复登录报错 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T09-26-45-019e1ef1-86df-7b32-9562-e1ea288b0e52.jsonl
2026-05-13 10:15 | 019e1f1d-ecd6-78d3-aede-2f7150372029 | Fix API Docker module resolution | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T10-15-15-019e1f1d-ecd6-78d3-aede-2f7150372029.jsonl
2026-05-13 10:56 | 019e1f43-a733-7443-97b6-690e40c1577a | 配置小程序登录 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T10-56-27-019e1f43-a733-7443-97b6-690e40c1577a.jsonl
2026-05-13 11:00 | 019e1f47-9664-7611-a8b7-21f55af34518 | 检查双端登录改动 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T11-00-45-019e1f47-9664-7611-a8b7-21f55af34518.jsonl
2026-05-13 11:10 | 019e1f50-e6bd-7091-8209-2aa3ac518519 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T11-10-56-019e1f50-e6bd-7091-8209-2aa3ac518519.jsonl
2026-05-13 11:23 | 019e1f5c-95bf-7bb2-8ae5-da8423638f00 | Review API Docker runtime files | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T11-23-41-019e1f5c-95bf-7bb2-8ae5-da8423638f00.jsonl
2026-05-13 13:06 | 019e1fba-5f9b-7661-b468-bfcceeb31a50 | Audit empty JSON body requests | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T13-06-08-019e1fba-5f9b-7661-b468-bfcceeb31a50.jsonl
2026-05-13 13:58 | 019e1fea-5cbf-7111-9054-81f13b7f4eff | 改为商户端账号密码登录 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T13-58-33-019e1fea-5cbf-7111-9054-81f13b7f4eff.jsonl
2026-05-13 14:14 | 019e1ff9-1e8d-71b3-a215-8d2894bee05a | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T14-14-40-019e1ff9-1e8d-71b3-a215-8d2894bee05a.jsonl
2026-05-13 15:52 | 019e2052-bf35-7313-a496-628d8f60da3b | 查明卡片跳转未实现 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T15-52-34-019e2052-bf35-7313-a496-628d8f60da3b.jsonl
2026-05-13 16:04 | 019e205d-c5b5-7682-8601-30f4003186a9 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-04-36-019e205d-c5b5-7682-8601-30f4003186a9.jsonl
2026-05-13 16:37 | 019e207b-f16b-72a0-b333-f217e9f8226f | 调整商户登录文案 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-37-34-019e207b-f16b-72a0-b333-f217e9f8226f.jsonl
2026-05-13 16:41 | 019e207f-205b-71e2-aa92-a01f17a1a67b | Review Task 1 compliance | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-41-02-019e207f-205b-71e2-aa92-a01f17a1a67b.jsonl
2026-05-13 16:43 | 019e2081-34dc-71d1-a8f0-334991e6bcf9 | Review Task 1 changes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-43-19-019e2081-34dc-71d1-a8f0-334991e6bcf9.jsonl
2026-05-13 16:45 | 019e2083-2e0c-79e3-9358-78f79698f7a6 | Refactor merchant access gate | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-45-28-019e2083-2e0c-79e3-9358-78f79698f7a6.jsonl
2026-05-13 16:48 | 019e2086-4860-77d1-881e-0bfb267b78d4 | Review Task 2 compliance | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-48-51-019e2086-4860-77d1-881e-0bfb267b78d4.jsonl
2026-05-13 16:52 | 019e2089-ee11-7a82-b4a5-1e0190dc7709 | Re-review Task 2 spec compliance | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-52-50-019e2089-ee11-7a82-b4a5-1e0190dc7709.jsonl
2026-05-13 16:55 | 019e208c-11ca-7eb0-a8f4-c1335359fbb5 | Review Task 2 changes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T16-55-11-019e208c-11ca-7eb0-a8f4-c1335359fbb5.jsonl
2026-05-13 17:00 | 019e2091-39dc-7833-a931-89ba750f2b51 | Re-review access gate quality | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T17-00-48-019e2091-39dc-7833-a931-89ba750f2b51.jsonl
2026-05-13 19:04 | 019e2102-0dff-7f61-821d-41d4f7e18ab7 | Review access-gate after d028880 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-04-03-019e2102-0dff-7f61-821d-41d4f7e18ab7.jsonl
2026-05-13 19:04 | 019e2102-c327-7d71-85b1-5f33b75d1ffe | Apply warm merchant login styles | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-04-49-019e2102-c327-7d71-85b1-5f33b75d1ffe.jsonl
2026-05-13 19:06 | 019e2103-d72a-7bd1-a423-11bf5b36d0d5 | Review Task 3 spec compliance | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-06-00-019e2103-d72a-7bd1-a423-11bf5b36d0d5.jsonl
2026-05-13 19:06 | 019e2104-8dc7-7bd2-8f14-8cd5a22dcf8c | Review access gate WXSS/WXML | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-06-47-019e2104-8dc7-7bd2-8f14-8cd5a22dcf8c.jsonl
2026-05-13 19:08 | 019e2105-fd8e-77b0-83a5-01d6f042f1b6 | Re-review Task 3 fixes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-08-21-019e2105-fd8e-77b0-83a5-01d6f042f1b6.jsonl
2026-05-13 19:08 | 019e2106-7935-7ac1-a20e-350c5df42f53 | Verify merchant login runtime | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-08-52-019e2106-7935-7ac1-a20e-350c5df42f53.jsonl
2026-05-13 19:10 | 019e2107-e50c-7030-80a4-b130c638afc9 | Review merchant login warm UI | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-10-26-019e2107-e50c-7030-80a4-b130c638afc9.jsonl
2026-05-13 19:13 | 019e210a-41fa-7273-8961-5777edbf5b7d | Re-review access gate fix | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/13/rollout-2026-05-13T19-13-00-019e210a-41fa-7273-8961-5777edbf5b7d.jsonl
2026-05-16 10:10 | 019e2e8c-b12a-7031-b1b2-d6b64f317f58 | 实现用户端品类展示 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/16/rollout-2026-05-16T10-10-32-019e2e8c-b12a-7031-b1b2-d6b64f317f58.jsonl
2026-05-16 10:12 | 019e2e8e-274c-7b20-b63b-0898eb76f6cc | 修复用户端品类栏配置 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/16/rollout-2026-05-16T10-12-08-019e2e8e-274c-7b20-b63b-0898eb76f6cc.jsonl
2026-05-22 09:33 | 019e4d50-915b-7a12-87f3-1c031ea73e5a | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/05/22/rollout-2026-05-22T09-33-06-019e4d50-915b-7a12-87f3-1c031ea73e5a.jsonl
2026-06-01 09:44 | 019e80da-a41c-7792-97da-8a648a564fc6 | 评估新建并同步快递地址 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/01/rollout-2026-06-01T09-44-33-019e80da-a41c-7792-97da-8a648a564fc6.jsonl
2026-06-01 10:00 | 019e80e9-013c-73d0-ae55-0d857986ffa3 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/01/rollout-2026-06-01T10-00-14-019e80e9-013c-73d0-ae55-0d857986ffa3.jsonl
2026-06-01 13:34 | 019e81ac-d864-76c0-973f-fce1f93c81c1 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/01/rollout-2026-06-01T13-34-09-019e81ac-d864-76c0-973f-fce1f93c81c1.jsonl
2026-06-02 11:20 | 019e8658-7bf9-7691-9e7f-49619d98215f | 修复再次选址进入自建页 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T11-20-06-019e8658-7bf9-7691-9e7f-49619d98215f.jsonl
2026-06-02 14:50 | 019e8719-27d5-75e3-be5f-988240a72d4c | 优化商品列表加载性能 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T14-50-33-019e8719-27d5-75e3-be5f-988240a72d4c.jsonl
2026-06-02 15:58 | 019e8757-2c08-7052-8f65-7b4e695abf3c | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T15-58-17-019e8757-2c08-7052-8f65-7b4e695abf3c.jsonl
2026-06-02 15:58 | 019e8757-b9db-7e30-9bbd-955e3b54a68c | Add catalog summary contracts | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T15-58-53-019e8757-b9db-7e30-9bbd-955e3b54a68c.jsonl
2026-06-02 16:09 | 019e8761-c4fc-7b62-a3b5-337dcf650912 | Review catalog loading compliance | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-09-52-019e8761-c4fc-7b62-a3b5-337dcf650912.jsonl
2026-06-02 16:11 | 019e8762-ef36-7d10-88b8-df3c95cc5fef | Review catalog service contract | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-11-08-019e8762-ef36-7d10-88b8-df3c95cc5fef.jsonl
2026-06-02 16:16 | 019e8768-4605-7001-953b-d05b30d84eba | Review catalog fixes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-16-58-019e8768-4605-7001-953b-d05b30d84eba.jsonl
2026-06-02 16:21 | 019e876c-3bbf-77a1-83eb-98fd5c88665d | Re-run code quality review | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-21-17-019e876c-3bbf-77a1-83eb-98fd5c88665d.jsonl
2026-06-02 16:23 | 019e876d-da64-7300-b684-7ddb2b6a231b | Add catalog paging backend | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-23-04-019e876d-da64-7300-b684-7ddb2b6a231b.jsonl
2026-06-02 16:29 | 019e8774-2382-7881-9c68-d390991fba4e | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-29-56-019e8774-2382-7881-9c68-d390991fba4e.jsonl
2026-06-02 16:37 | 019e877b-14ac-7ab2-b1e9-3e28689b3c0f | Re-run spec compliance review | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-37-30-019e877b-14ac-7ab2-b1e9-3e28689b3c0f.jsonl
2026-06-02 16:44 | 019e8781-60bd-77e3-999e-82f8c7c46b49 | Re-run SPEC compliance review | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-44-23-019e8781-60bd-77e3-999e-82f8c7c46b49.jsonl
2026-06-02 16:48 | 019e8785-4f2b-7881-a320-6c18088ba6ef | Re-run SPEC compliance review | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-48-41-019e8785-4f2b-7881-a320-6c18088ba6ef.jsonl
2026-06-02 16:50 | 019e8787-3edb-78a1-9e72-c54e88046a53 | Review catalog pagination changes | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-50-48-019e8787-3edb-78a1-9e72-c54e88046a53.jsonl
2026-06-02 16:59 | 019e878f-3830-72e2-8bac-f8787a2ef001 | Re-run code quality review | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T16-59-30-019e878f-3830-72e2-8bac-f8787a2ef001.jsonl
2026-06-02 17:30 | 019e87ab-7705-7710-8db6-6d79e9abb53f | Update catalog service stores | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T17-30-21-019e87ab-7705-7710-8db6-6d79e9abb53f.jsonl
2026-06-02 17:37 | 019e87b2-453f-78f0-9c2a-59b397cbbc57 | Review catalog loading spec | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T17-37-47-019e87b2-453f-78f0-9c2a-59b397cbbc57.jsonl
2026-06-02 17:39 | 019e87b3-bb1c-79a0-8f0f-3f0c7f8020c1 | Review catalog cache and detail flow | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T17-39-23-019e87b3-bb1c-79a0-8f0f-3f0c7f8020c1.jsonl
2026-06-02 17:42 | 019e87b6-32e0-7f72-a803-99b2b21293a7 | (未命名会话) | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/02/rollout-2026-06-02T17-42-05-019e87b6-32e0-7f72-a803-99b2b21293a7.jsonl
2026-06-09 13:48 | 019eaaec-7313-7322-b3c6-eaf6ce7cbd15 | 排查商户端商品删除500 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/09/rollout-2026-06-09T13-48-03-019eaaec-7313-7322-b3c6-eaf6ce7cbd15.jsonl
2026-06-09 16:58 | 019eab9a-c2a3-79f2-b265-083b64491662 | 排查品类商品数量不一致 | 是 | ~/.codex/sessions/2026/06/09/rollout-2026-06-09T16-58-26-019eab9a-c2a3-79f2-b265-083b64491662.jsonl
2026-06-10 09:13 | 019eaf17-42d1-7760-a807-ddbc37e50146 | 生成开发工时费用表 | 否-费用表生成会话 | ~/.codex/sessions/2026/06/10/rollout-2026-06-10T09-13-17-019eaf17-42d1-7760-a807-ddbc37e50146.jsonl

## 阶段摘要
阶段摘要
阶段 | 英文标题 | 纳入费用的主要内容 | 规划摘要目录
Phase 3 | Cart State and Product Selection | 购物车、规格选择、快速加购、购物车页与结算入口 | .planning/phases/03-cart-state-and-product-selection
Phase 4 | Account, Pets and Address Context | 个人中心、地址、宠物、余额流水和订单前上下文 | .planning/phases/04-account-pets-and-address-context
Phase 5 | Checkout, Payment and Orders | 确认订单、配送费、支付、订单列表/详情、订单持久化 | .planning/phases/05-checkout-payment-and-orders
Phase 6 | Merchant Operations and Runtime Config | 商户订单、品类商品、用户余额、运营配置、工作台、小票打印 | .planning/phases/06-merchant-operations-and-runtime-config
Phase 7 | Node API Foundation and ECS Deployment Runway | 统一 Node API、配置、日志、Docker、ECS 部署基座 | .planning/phases/07-node-api-foundation-and-ecs-deployment-runway
Phase 8 | MySQL Data Model and Migration Pipeline | Prisma/MySQL/RDS、seed、repository、事务和 CloudBase 导入验证 | .planning/phases/08-mysql-data-model-and-migration-pipeline
Phase 9 | HTTP API Parity for Unified Backend | 用户/商户/订单/支付/商品/配置/打印 HTTP API 等价实现 | .planning/phases/09-http-api-parity-for-unified-backend
Phase 10 | Mini Program API Client Migration | 客户/商户小程序服务从 CloudBase 迁移到统一 HTTP API client | .planning/phases/10-mini-program-api-client-migration
Phase 11 | OSS Asset Migration and Upload Flow | OSS 上传、图片迁移、商品/Banner 资产读取与兼容 | .planning/phases/11-oss-asset-migration-and-upload-flow
Phase 12 | Production Cutover Security and Regression Verification | 生产域名、部署、安全、冒烟、回归、回滚与 CloudBase 退役闸门 | .planning/phases/12-production-cutover-security-and-regression-verification